Утверждено

приказом №____  от  ______2013 года.

Директор МОУ «РСОШ»________Шарапов А.В..

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования  в МОУ « Разметелевская СОШ»

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС |
| 1.1 | Разработка плана-графика мероприятий по введению и реализации ФГОС общего образования | сентябрь | Шарапов А.В. Черепович Л.В. | План мероприятий введения ФГОС |
| 1.2 | Издание приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС общего образования. | октябрь | Шарапов А.В. | Приказ |
| 1.3 | Разработка и утверждение Положения о рабочей группе. | октябрь | Шарапов А.В. | Локальный акт |
| 1.4 | Формирование юридического портфолио: банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | в течение года | Шарапов А.В. | Банк документов. |
| 1.5 | Разработка проекта основной образовательной программы общего образования на основе примерной основной образовательной программы общего образования. | июнь 2014 года | Рабочая группа. | Проект образовательной программы. |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 2.1. | Внесение изменений в «Положение о материальном стимулировании» | Июнь 2014 | Шарапов А.В. Шарапова Г.А. | Изменения в нормативные акты |
| 3. Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 3.1. | Проведение заседаний Рабочей группы по введению ФГОС ОО. | Ежеквартально | Черепович Л.В. | Планы заседаний, решения |
| 3.2. | Проведение совещаний по вопросам введения ФГОС общего образования. | По плану ОУ. | Шарапов А.В.. | Протоколы, решения. |
| 3.3. | Составление плана методической работы школы с целью обеспечения сопровождения ФГОС общего образования. | Июнь 2014 года | Черепович Л.В. | План работы. |
| 3.4. | Создание моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования для обеспечения организации внеурочной деятельности. | в течение года | Березина Г.А. | Модель взаимодействия. |
| 4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |
| 4.1 | Проведение оценки условий реализации ООП, имеющихся по факту в ОУ | август 2014 | Черепович Л.В. Шер И.И. | Анализ ресурсного обеспечения реализации ООП |
| 4.2. | Разработка плана по поэтапному оснащению школы современными материально-техническими и информационными ресурсами | сентябрь | Шарапов А.В. Шер И.И.. | Перечень необходимого оборудования для реализации ФГОС. |
| 4.3 | Комплектование школьной библиотеки, приобретение учебников и дополнительной литературы. | постоянно | Дементьева З.М. | Перечень учебников, УМК и пр. для реализации учебных программ ФГОС второго поколения |
| 5. Кадровое обеспечение введения ФГОС |
| 5.1 | Разработка перспективного плана повышения квалификации педагогов. | сентябрь | Черепович Л.В. | План. |
| 5.2 | Участие педагогов и администрации школы в работе муниципальных, региональных семинарах по проблемам введения ФГОС общего образования. | В течение года | Администрация ОУ. |  |
| 5.3. | Осуществление внутришкольного контроля реализации ФГОС общего образования. | В течение года | Черепович Л.В. | Справки. |
| 6. Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 6.1. | Обновление тематических страниц (рубрик) на школьном сайте. | Постоянно | Темников Т.М. | Анализ страниц сайтов. |
| 6.2. | Организация и осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС общего образования нового поколения. | Постоянно | Администрация школы. | Информация о публикациях, выступлениях. |
| 6.3. | Обеспечение публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС НОО | Ежегодно. | Администрация школы. | Публичный доклад. |